## Implementaciones
Actividades | Riesgos asociados | Resplonsables | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Etapa
Kick Off | Falta de claridad en los objetivos y expectativas del proyecto por parte de los patrocinadores y el equipo. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-08-13 | 2024-08-16 | Planificación
Acta de Constitución de proyecto | Retrasos en la aprobación del acta por falta de consenso o conflictos entre los interesados. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-08-17 | 2024-08-22 | Planificación
Aprobación del Acta | Falta de compromiso de los patrocinadores para aprobar el acta en el tiempo acordado. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-08-23 | 2024-08-26 | Planificación
Definición de requerimientos Generales del proyecto | Requerimientos mal definidos o incompletos que lleven a cambios costosos en fases posteriores. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-08-27 | 2024-08-30 | Planificación
Organización del equipo | Falta de disponibilidad o asignación inadecuada de recursos humanos necesarios para el proyecto. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-08-31 | 2024-09-03 | Planificación
Captura de requerimientos específicos | Requerimientos mal entendidos o ambiguos que afecten la funcionalidad final del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Análisis y diseño
Análisis de requerimientos | Identificación tardía de conflictos entre requerimientos, lo que podría llevar a un rediseño. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Análisis y diseño
Diseño de la solución. Modelamientos | Errores en el modelamiento que afecten la implementación posterior o generen incompatibilidades técnicas. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-08 | Análisis y diseño
Propuesta ERS | Cambios significativos en los requerimientos después de haber completado la especificación. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Análisis y diseño
Plan de proyecto | Estimaciones incorrectas en los tiempos o recursos, lo que podría desalinear el cronograma. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Análisis y diseño
Implementación ambiente de desarrollo | Configuración incorrecta del ambiente que retrase el inicio del desarrollo o cause fallos técnicos. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-09-11 | 2024-09-14 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Registro usuario | Errores en la lógica de registro que generen problemas de seguridad en el acceso de usuarios. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-15 | 2024-09-17 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Inicio sesión | Falla en la integración del sistema de inicio de sesión, impidiendo el acceso correcto a la plataforma. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Autentificación inicio sesión | Vulnerabilidades en el sistema de autenticación que comprometan la seguridad de los usuarios. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-20 | 2024-09-21 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Recuperación de contraseña | Implementación defectuosa del sistema de recuperación que pueda exponer información sensible. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Humedad tiempo real | Inexactitud o retraso en la captura de datos en tiempo real, afectando las decisiones de riego. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-09-25 | 2024-09-27 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Registro Humedad | Fallos en el almacenamiento de datos de humedad que comprometan el análisis histórico del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-09-28 | 2024-09-30 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Temperatura | Lecturas incorrectas de la temperatura, afectando el control del sistema de irrigación. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-01 | 2024-10-03 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Capacidad estanque de agua | Errores en el cálculo de la capacidad del estanque, lo que puede generar fallos en el control de agua. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Detección de obstrucciones | Falsa detección de obstrucciones que interfiera con la operación normal del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-06 | 2024-10-08 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Configuración remota | Problemas de conectividad o seguridad en la configuración remota, comprometiendo el control del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Apagado y encendido remoto | Fallos en la funcionalidad de encendido/apagado remoto que dejen inoperante el sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Integración y elimininación de sensores | Problemas de compatibilidad entre sensores, afectando la precisión del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-13 | 2024-10-15 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Apagado de emergencia | Fallo en la respuesta del sistema de emergencia ante situaciones críticas. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Historial de errores | Falta de registro adecuado de errores, dificultando la identificación de fallos recurrentes. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-18 | 2024-10-19 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Generador de reportes | Inexactitud en los reportes generados, lo que puede llevar a decisiones erróneas. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Historial de reportes | Pérdida de registros históricos, afectando la trazabilidad de eventos importantes del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-22 | 2024-10-23 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Historial de irrigación | Fallos en la grabación del historial de irrigación, dificultando el análisis de eficiencia. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Historial de recarga de agua | Inconsistencia en los datos de recarga de agua, impidiendo un correcto control de recursos. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Desarrollo
Desarrollo requerimiento Ayuda y guia de uso | Documentación incompleta o mal diseñada que dificulte el uso efectivo del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-28 | 2024-10-29 | Desarrollo
Implementación ambiente de pruebas | Ambiente de pruebas mal configurado, afectando la calidad de los test realizados. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-10-30 | 2024-10-31 | Pruebas y QA
Pruebas Funcionales | Fallos en la cobertura de pruebas que no detecten errores importantes en la funcionalidad. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | Completada | 2024-11-01 | 2024-11-04 | Pruebas y QA
Pruebas de Integración | Problemas de integración entre componentes que impidan el funcionamiento conjunto del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-11-05 | 2024-11-09 | Pruebas y QA
Pruebas Unitarias por Componentes | Omisión de casos de prueba críticos que pasen por alto fallos en componentes clave. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | Completada | 2024-11-10 | 2024-11-12 | Pruebas y QA
Migración del sistema a producción | Fallos durante la migración que generen problemas en el sistema de producción. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | En curso | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Implementación y cierre
Pruebas de integración final | Incompatibilidad entre módulos que no se detecten hasta las pruebas finales. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | En curso | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Implementación y cierre
Marcha blanca | Incidentes no previstos durante el periodo de marcha blanca que afecten la operación del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | moderado | En curso | 2024-11-16 | 2024-11-17 | Implementación y cierre
Capacitación | Capacitación insuficiente para los usuarios, dificultando la adopción correcta del sistema. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | En curso | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Implementación y cierre
Acta cierre de proyecto | Retrasos en la aprobación del acta de cierre por falta de conformidad con los resultados. | Matias Mora, Sebastian Pino, Andres Silva | Alta | En curso | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Implementación y cierre